|  |
| --- |
|  |

План мероприятий «Дорожная карта» по повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кинельского округа, отнесённых к «красной зоне» рейтинга

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Контрольный показатель | | Дата начала | Дата окончания |
| ГБОУ | Кинельское управление МОиН СО |
| 1 | Совещание с руководителями школ по итогам проведения рейтинга ОО | Руководители ГБОУ  Исаева И.Б. | Анализ «Рейтинга ОО» | Аналитический отчет |  | 25.11.2020 |
| 2 | Назначение кураторов, из числа специалистов Кинельского ТУ и «Кинельского ресурсного центра» за каждым разделом рейтинга и по отдельным показателям. | Исаева И.Б. |  | Приказ размещен на сайте Кинельского ТУ | 20.10.2020 |  |
| 3 | Закрепление за школами «красной зоны» кураторов из числа специалистов Кинельского управления | Исаева И.Б. | ГБОУ СОШ с.Алакаевка, ГБОУ СОШ с.Бузаевка, ГБОУ СОШ п.Октябрьский |  |  | 25.11.2020 |
| 4 | Формирование общеобразовательными организациями планов мероприятий («дорожных карт») по повышению качества образования и коррекции показателей «красной зоны» | Исаева И.Б. | Все ГБОУ г.о Кинель и м.р.Кинельский |  |  | 10.12.2020 |
|  | Разработка и утверждение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |
| 5 | Согласование «дорожных карт» проведение собеседования с управленческими командами | Исаева И.Б. | Все ГБОУ г.о Кинель и м.р.Кинельский, имеющие разделы или отдельные показатели в «красной» и «желтой» зонах | График собеседований | 11.12.2020 | 25.12.2020 |
|  | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам | Руководители ГБОУ  Артюшкова Л.Н. | Все ГБОУ г.о Кинель и м.р.Кинельский, имеющие разделы или отдельные показатели в «красной» и «желтой» зонах |  |  | 01.01.2021 |
|  | Подведение промежуточных итогов рейтинга школ по показателям и критериям, анализ выполнения школьных «дорожных карт» | Исаева И.Б. | Все ГБОУ г.о Кинель и м.р.Кинельский, имеющие разделы или отдельные показатели в «красной» и «желтой» зонах |  |  | Январь, март, июнь, сентябрь  2021г |
|  | Организация участия школ в диагностике профессиональных дефицитов педагогических работников, проводимой Региональным центром трудовых ресурсов, Центром непрерывного мастерства педагогических работников | Гулина А.В. | Руководители ГБОУ  Планы  мероприятий по КПК |  | 01.01.21 | Постоянно |
|  | Мониторинг эффективности использования администрацией школ модуля МСОКО для повышения качества образования | Гулина А.В. | Руководители ГБОУ  Аналитический отчет |  |  | апрель |
|  | Организация тематического обучения педагогических работников школ на основе выявленных профессиональных дефицитов | Гулина А.В. | Руководители ГБОУ |  |  | Постоянно, по мере формирования групп |
|  | Оказание консультативной, методической помощи с выездом в школы специалистов Ресурсного центра, председателей окружных УМО | Гулина А.В. | Руководители ГБОУ |  |  | Постоянно, по мере необходимости |
|  | Отчет о выполнении мероприятий «дорожной карты» | Исаева И.Б. | Руководители ГБОУ  Аналитический отчет на совещании руководителей Кинельского ТУ |  | 01.03.2021 | 15.09.2021 |
|  | Организация сетевого партнерства и обмена опытом между школами | Исаева И.Б.  Гулина А.В. | Руководители ГБОУ |  |  | В течение года |