Приложение 2

к ведомственной целевой

программе «Одаренные дети

Самарской области» на 2011-2013 годы

Перечень

мероприятий Ведомственной программы

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011-2013 | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Цель: создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание системы координации и обеспечения научно-методического сопровождения работы с одаренными детьми Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка инструктивно-методической базы, регламентирующей организацию работы образовательных учреждений с одаренными детьми Самарской области | 2011 | 117 | 117 |  |  | Министерство образования и науки Самарской области |
| 2. | Организация и проведение конкурса образовательных учреждений «Система работы школы с одаренными детьми Самарской области» | 2012-2013 | 212 | 106 | 106 |  | Министерство образования и науки Самарской области |
| 3. | Организация и проведение конкурса программ дополнительного образования по работе с одаренными детьми Самарской области для организации многопрофильных школ | 2011-2013 | 3471 | 1157 | 1157 | 1157 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 4. | Изучение состояния социально-педагогического и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в образовательных учреждениях Самарской области | 2011-2013 | 645 | 215 | 215 | 215 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 5. | Организация подготовки и издания методических рекомендаций по подготовке учащихся образовательных учреждений Самарской области к заключительному этапу всероссийской олимпиады | 2012-2013 | 140 |  | 84 | 56 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 6. | Подготовка и издание сборников лучших программ и методических материалов по итогам областных конференций педагогов, работающих с одаренными детьми Самарской области | 2011-2013 | 303 | 101 | 101 | 101 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 7 | Организация и научно-методическое обеспечение экспериментальных площадок по созданию системы выявления и социально-педагогического сопровождения одаренных детей Самарской области | 2011-2013 | 133 | 24 | 27 | 82 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 8. | Создание и обеспечение функционирования стажерских площадок по распространению лучшего опыта по созданию системы работы с одаренными детьми Самарской области | 2011-2013 | 77 | 18 | 22 | 37 | Министерство образования и науки Самарской области |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 |  | 5098 | 1738 | 1712 | 1648 |  |
| Задача 2. Совершенствование механизма поиска и выявления одаренных детей Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка критериев психолого-педагогического анализа системы работы образовательных учреждениях с одаренными детьми Самарской области | 2012 | 241 |  | 241 |  | Министерство образования и науки Самарской области |
| 2. | Организация и проведение окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Самарской области | 2011-2013 | 1654 |  | 827 | 827 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 3. | Организация и проведение научно-практической конференции школьников в Самарской области | 2011-2013 | 682 |  | 341 | 341 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 4. | Организация и проведение областного конкурса «Юннат» (региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат») для учащихся образовательных учреждений Самарской области | 2011-2013 | 200 |  | 100 | 100 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 5. | Организация и проведение регионального интеллектуального турнира «Знание-сила» | 2012-2013 | 206 |  | 98 | 108 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 6. | Организация и проведение салона инноваций, изобретений, Технологий | 2012-2013 | 180 |  | 90 | 90 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 7. | Организация и проведение фестиваля по робототехнике | 2012-2013 | 128 |  | 64 | 64 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 8. | Организация и проведение областной историко-краеведческой экспедиции школьников, посвящённой 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина | 2012 | 54 |  | 54 |  | Министерство образования и науки Самарской области |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 |  | 3345 | - | 1815 | 1530 |  |
| Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в сфере образования, направленных на развитие способностей одаренных детей Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация деятельности областных очно-заочных профильных школ для одарённых детей Самарской области по различным направлениям: гуманитарное, физико-математическое, социально-экономическое лингвистическое | 2011-2013 | 5237 | 748 | 1 496 | 2 993 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 2. | Организация и проведение областного конкурса «Юный ихтиолог» | 2012-2013 | 100 |  | 50 | 50 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 3. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников | 2011-2013 | 2795 | 995 | 900 | 900 | Министерство образования и науки Самарской области |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3 |  | 8132 | 1743 | 2446 | 3 943 |  |
| Задача 4. Обеспечение возможности участия одаренных детей Самарской области в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах за пределами Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение участия одаренных детей Самарской области во всероссийских и международных конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности за пределами области | 2011-2013 | 2573 | 800 | 856 | 917 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 2. | Обеспечение участия одаренных детей Самарской области во Всероссийском зимнем чемпионате по юношескому автомногоборью | 2011-2013 | 180 | 60 | 60 | 60 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 3. | Обеспечение участия одаренных детей Самарской области в Первенстве России по свободнолетающим авиамоделям | 2011-2013 | 246 | 82 | 82 | 82 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 4. | Обеспечение участия одаренных детей Самарской области во Всероссийских соревнования по робототехнике | 2013 | 45 |  |  | 45 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 5. | Обеспечение участия одаренных детей Самарской области во Всероссийском робототехнический фестивале «РОБОФЕСТ» | 2013 | 45 |  |  | 45 | Министерство образования и науки Самарской области |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4 |  | 3089 | 942 | 998 | 1149 |  |
| Задача 5. Создание системы информационного обеспечения процесса выявления, поддержки и развития одаренных детей Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и функционирование Областного портала «Одаренные дети Самарской области» | 2011-2013 | 195 | 195 |  |  | Министерство образования и науки Самарской области |
| 2. | Издание информационных буклетов, брошюр проектов, мероприятий с одаренными детьми Самарской области | 2012-2013 | 172 |  | 86 | 86 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 3. | Организация он-лайн мероприятий посредством сети Интернет по вопросам выявления и развития одаренных детей (вебинары, консультации, презентации, совещания и т.д.) | 2011-2013 | 90 | 30 | 30 | 30 | Министерство образования и науки Самарской области |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 5 |  | 457 | 225 | 116 | 116 |  |
| Задача 6. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов в работе с одаренными детьми Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение методических семинаров для педагогических работников и специалистов по работе с одаренными детьми Самарской области | 2011-2013 | 102 | 34 | 34 | 34 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 2. | Подготовка и издание методических рекомендаций на тему «Психолого-педагогическое сопровождение одаренности» | 2011-2013 | 66 | 22 | 22 | 22 | Министерство образования и науки Самарской области |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 6 |  | 168 | 56 | 56 | 56 |  |
| Задача 7. Совершенствование материально-технической базы государственных учреждений дополнительного образования, осуществляющих работу с одаренными детьми Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение регионального центра «Одаренные дети» техническими средствами, оборудованием и комплектами мебели | 2012 | 892 | 892 |  |  | Министерство образования и науки Самарской области |
| 2. | Создание и оснащение «Областной детской микробиологической лаборатории» на базе государственного учреждения дополнительного образования детей Самарского областного детского эколого-биологического центра | 2012 | 793 |  | 793 |  | Министерство образования и науки Самарской области |
| 3. | Оснащение техническими средствами, учебным оборудованием и программным обеспечением для проведения очно-заочных школ центра по работе с одаренными детьми | 2012-2013 | 5298 |  | 3606 | 1692 | Министерство образования и науки Самарской области |
| 4. | Создание «Техноцентра» | 2012-2013 | 8561 |  | 7238 | 1323 | Министерство образования и науки Самарской области |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 7 |  | 15544 | 892 | 11637 | 3015 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 35833 | 5596 | 18780 | 11457 |  |